## Sheet1
プログラムガントチャート | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
ゲームタイトル | 2017-03-10: ２時間 | 3/21(火) β版できあがり、
背景表示 | 2017-03-10: 1時間 | 3/22～24 ブラッシュアップ
ボタンを押す | 2017-03-10: 1時間
敵 | 2017-03-10: 80時間 | 冨田
クッキーファイター | 2017-03-11: 移動完成; 2017-03-12: 通常攻撃完成; 2017-03-13: 完成 | 高橋
ヒコースケーチ | 2017-03-14: 移動完成; 2017-03-15: 通常攻撃完成; 2017-03-16: 完成
ペレップ | 2017-03-18: 移動完成; 2017-03-19: なめる完成; 2017-03-20: 完成 | ブラッシュアップ
チョゴーン | 2017-03-15: 移動完成; 2017-03-16: 弱パンチ完成; 2017-03-17: 強パンチ完成; 2017-03-18: 完成 | 終了した項目
ゲームオーバー | 2017-03-15: 1時間
選択 | 2017-03-15: 30分
表示 | 2017-03-15: 30分
キー操作 | 2017-03-10: 1時間
カメラ | 2017-03-10: １時間
描画ベース | 2017-03-11: 1時間
シーン切り替え | 2017-03-11: 1時間
自作タスクシステム | 2017-03-10: 3時間
背景表示 | 2017-03-10: 1時間
プレイヤー | 2017-03-10: 64時間
移動処理 | 2017-03-10: 8時間
通常攻撃 | 2017-03-11: １段目完成; 2017-03-12: 3段階目完成
捕食攻撃 | 2017-03-12: 16時間
必殺技（継続） | 2017-03-14: 16時間
必殺技（消費） | 2017-03-16: 16時間
ゲームセレクト | 2017-03-19: 6時間
選択 | 2017-03-19: 1時間
選択表示 | 2017-03-19: 1時間
背景表示 | 2017-03-19: １時間
スコア表示 | 2017-03-19: 3時間
ＵＩ | 2017-03-17: 12時間
プレイヤーHP | 2017-03-17: 2時間
プレイヤースタミナゲージ | 2017-03-18: 8時間
敵のHP | 2017-03-17: 2時間
ゲームクリア | 2017-03-19: ２時間
ボタンを押す | 2017-03-19: 1時間
スコア表示 | 2017-03-19: 1時間
グラフィックガントチャート | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
背景 | 2017-03-10: 山本; 2017-03-13: 8時間
背景（土） | 2017-03-13: 2時間
背景（木） | 2017-03-13: 4時間
背景（空） | 2017-03-14: 2時間
ヒコースケーチ | 2017-03-14: 15時間
パーツ作り | 2017-03-14: 4時間; 2017-03-15: 5時間
移動 | 2017-03-15: 1時間
アイドリング | 2017-03-16: 1時間
死亡 | 2017-03-17: 1時間
攻撃 | 2017-03-16: 2時間
ゲームタイトル | 2017-03-17: 3時間 | 山本 | 六時間
タイトルロゴ | 2017-03-17: 6時間 | 山野 | 六時間
ゲームスタート | 2017-03-17: 1時間 | 北村
ゲームクリア | 2017-03-10: 山野; 2017-03-12: 5時間
タイム | 2017-03-12: 1時間
倒した数 | 2017-03-12: 1時間
スコア合計数 | 2017-03-12: 1時間
評価 | 2017-03-12: 1時間
ゲームクリア（ロゴ） | 2017-03-12: 1時間
ゲームオーバー | 2017-03-11: 3時間
リトライ | 2017-03-11: 1時間
ゲームオーバー（ロゴ） | 2017-03-11: 1時間
ステージセレクトに戻る | 2017-03-11: 1時間
チョゴーン | 2017-03-14: 32時間
パーツ作り | 2017-03-14: 6時間; 2017-03-15: 5時間; 2017-03-19: 六時間; 2017-03-20: 五時間
移動 | 2017-03-15: 1時間; 2017-03-20: 一時間
アイドリング | 2017-03-15: 1時間
死亡 | 2017-03-16: 3時間
弱パンチ 左右 | 2017-03-16: 2時間; 2017-03-17: 7時間
強パンチ 左右 | 2017-03-17: 1時間
UI | 2017-03-13: 6時間
エネミーHP（ゲージ） | 2017-03-13: 1時間
エネミーHP（枠） | 2017-03-13: 1時間
プレイヤーUI（HP） | 2017-03-13: 1時間
プレイヤーUI（スタミナ） | 2017-03-17: 2時間
プレイヤーUI（枠） | 2017-03-13: 1時間
プレイヤー | 2017-03-10: 北村; 2017-03-14: 27時間
パーツ作り | 2017-03-14: 8時間; 2017-03-15: 12時間; 2017-03-16: 12時間
歩く | 2017-03-17: 2時間
走る | 2017-03-17: 2時間
スライディング | 2017-03-19: 3時間
通常攻撃１ | 2017-03-17: 2時間
通常攻撃２ | 2017-03-18: 2時間
通常攻撃３ | 2017-03-18: 2時間
捕食 | 2017-03-17: 2時間
必殺技（消費） | 2017-03-18: 2時間
必殺技(継続) 炎 | 2017-03-18: 2時間
必殺技(継続) ジャッキーン | 2017-03-19: 2時間
アイドリング | 2017-03-19: 2時間
クッキーファイター | 2017-03-11: 23時間
パーツ作り | 2017-03-11: 8時間; 2017-03-12: 8時間 | 仮絵
移動 | 2017-03-13: 1時間
アイドリング | 2017-03-13: 1時間
死亡 | 2017-03-13: 2時間
攻撃 | 2017-03-13: 3時間