## Sheet1
高松プログラマー開発スケジュール
各タスク |  | 担当者 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
システム | 起動時ロゴ | 安西 | 6時間 | [11 empty] | β | 最終調整 |  |  | 発表
| 表示 |  | 2時間 | 2時間 | 2時間
| タイトル | 安西 | 6時間
| 表示 |  | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 選択・操作 |  | 1時間 | 1時間 | 1時間
| キャラクター | 安西 | 6時間
セレクト
| 表示 |  | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 選択・操作 |  | 1時間 | 1時間 | 1時間
| チュートリアル | 山路
表示
操作
スキップ
| ポーズ | 安西 |  |  |  | 10時間
| 表示 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| 操作・選択 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| リトライ |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| タイトル遷移 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| 再開 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| エリアチェンジ | 安西 | [5 empty] | 6時間
| ロード | [6 empty] | 1時間 | 1時間
| キャラ動作 | [6 empty] | 1時間 | 1時間
| 変更 | [6 empty] | 1時間 | 1時間
| クリア | 安西・山路 |  |  |  | 8時間
| 表示 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| 選択・操作 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| アイテム処理 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| タイトル遷移 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間
| ゲームオーバー | 安西 | [8 empty] | 9時間
| 表示 | [9 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 操作 | [9 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
| タイトル遷移 | [9 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
| タスクシステム | ？
主人公 | 移動 | 安西 | 6時間
| 歩行 |  | 1時間 | 1時間 | 1時間
| ダッシュ |  | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 攻撃 | 安西 | [5 empty] | 12時間
| 通常 | [6 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
| スキル | [6 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
| ジャンプ | 安西 | [5 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
| ダメージ | 安西 | [5 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間
男女差別化 | ステータス | 安西 |  |  |  | 40時間
| HP |  |  |  |  | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 攻撃力 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 防御力 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 速度 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| ジャンプ力 |  |  |  |  | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| レベル | [8 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 取得経験値 | [8 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 必要経験値 | [8 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
| 表示 | 安西 | [7 empty] | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間
敵・ボス | 移動 | 宮田
| 攻撃 | 宮田
通常
スキル
| ダメージ | 宮田
| ステータス | 宮田
HP
攻撃力
防御力
速度
経験値
ドロップアイテム
| 出現 | 宮田
| ボス消滅後処理 | 宮田
ステージ | ステージオブジェクト | 宮田・山路
表示
構成
スクロール
配置
| 主人公データ | 宮田・安西
表示
HPデータ
SPデータ
| 進行度 | 宮田・安西
表示
動作
主人公の位置取得
サウンド | SE | 山路
素材
選択
決定
移動
攻撃
ダメージ
ジャンプ
タイトル
| BGM | 山路
素材
タイトル
キャラセレクト
エリア（4パターン）
ゲームオーバー
クリア
エフェクト | ステージ | 山路
素材
環境エフェクト
| 各主人公 | 山路
素材
攻撃
移動
ジャンプ
ダメージ
レベルアップ
アイテム取得
スキル
| 敵 | 山路
素材
攻撃
移動
ダメージ
消滅
| ボス | 山路
素材
スキル
※作業予定に青塗りつぶし、時間内完了作業は赤で塗りつぶし、超過時間は黄色で塗りつぶし
※各担当予定者以外が作業を担当した場合、その機能の空いている担当者欄に名前記入