## Sheet1
高松プログラマー開発スケジュール
各タスク |  | 担当者 | 月日 | 2017-03-10 |  | 2017-03-11 |  | 2017-03-12 |  | 2017-03-13 |  | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 |  | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 |  | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
時間
システム | 起動時ロゴ | 安西 | [18 empty] | β | 最終調整 |  |  | 発表
表示
| タイトル | 安西
表示
選択・操作
| キャラクター | 安西
セレクト
表示
選択・操作
| チュートリアル | 山路
表示
操作
スキップ
| ポーズ | 安西
表示
操作・選択
リトライ
タイトル遷移
再開
| エリアチェンジ | 安西
ロード
キャラ動作
変更
| クリア | 安西・山路
表示
選択・操作
アイテム処理
タイトル遷移
| ゲームオーバー | 安西
表示
操作
タイトル遷移
| タスクシステム | ？
主人公 | 移動 | 安西
歩行
ダッシュ
| 攻撃 | 安西
通常
スキル
| ジャンプ | 安西
| ダメージ | 安西
男女差別化 | ステータス | 安西
HP
攻撃力
防御力
速度
ジャンプ力
レベル
取得経験値
必要経験値
| 表示 | 安西
敵・ボス | 移動 | 宮田 | [6 empty] | ２時間 | ２時間 | 2時間
| 攻撃 | 宮田
| 通常 | [13 empty] | ２時間 | ６時間 | ６時間 | ６時間
| スキル | [13 empty] | ２時間
| ダメージ | 宮田 | [12 empty] | 1時間
| ステータス | 宮田 | [12 empty] | ２時間
| HP | [13 empty] | １時間
| 攻撃力 | [13 empty] | １時間
| 防御力 | [13 empty] | １時間
| 速度 | [13 empty] | ２時間
| 経験値 | [13 empty] | ２時間
| ドロップアイテム | [17 empty] | 6時間
| 出現 | 宮田 | [5 empty] | ６時間
| ボス消滅後処理 | 宮田
ステージ | ステージオブジェクト | 宮田・山路 | [16 empty] | 6時間
| 表示 |  |  |  | ４時間 |  |  |  |  | ６時間 |  | ６時間 | ６時間
| 構成 |  |  |  | ４時間
| スクロール |  |  |  | ４時間
配置
| 主人公データ | 宮田・安西
| 表示 | [5 empty] | １時間 |  |  |  | 1時間 | ４時間
| HPデータ | [5 empty] | １時間 |  |  |  | 1時間 | ４時間
| SPデータ | [5 empty] | 1時間 |  |  |  | 1時間 | ４時間
| 進行度 | 宮田・安西
| 表示 | [9 empty] | 1時間 | ４時間
| 動作 | [9 empty] | 1時間 | ４時間
主人公の位置取得
サウンド | SE | 山路
素材
選択
決定
移動
攻撃
ダメージ
ジャンプ
タイトル
| BGM | 山路
素材
タイトル
キャラセレクト
エリア（4パターン）
ゲームオーバー
クリア
エフェクト | ステージ | 山路
素材
環境エフェクト
| 各主人公 | 山路
素材
攻撃
移動
ジャンプ
ダメージ
レベルアップ
アイテム取得
スキル
| 敵 | 山路
素材
攻撃
移動
ダメージ
消滅
| ボス | 山路
素材
スキル
※作業予定に青塗りつぶし、時間内完了作業は赤で塗りつぶし、超過時間は黄色で塗りつぶし
※各担当予定者以外が作業を担当した場合、その機能の空いている担当者欄に名前記入