## Sheet1
高松プログラマー開発スケジュール | [18 empty] | ※作業予定に赤、時間内完了作業は青、超過時間は黄で塗りつぶし、時間も記入
各タスク |  |  | 担当者 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | ※各担当予定者以外が作業担当した場合、機能の空いている担当者欄に名前記入
システム | 起動時ロゴ |  | 安西 | 2017-03-21: β; 2017-03-22: 最終調整; 2017-03-24: 発表 | ※帰宅後・休日の作業に関しては各自自由に
表示
| タイトル |  | 安西
表示
選択・操作
| キャラクター |  | 安西
セレクト
表示
選択・操作
| チュートリアル |  | 山路 | 2017-03-14: 2時間
表示
操作
スキップ
| ポーズ |  | 安西
表示
操作・選択
リトライ
タイトル遷移
再開
| エリアチェンジ |  | 安西
ロード
キャラ動作
変更
| クリア |  | 安西・山路
表示
選択・操作
アイテム処理
タイトル遷移
| ゲームオーバー |  | 安西
表示
操作
タイトル遷移
| タスクシステム |  | ？
| ベース設計 |  | タスク担当者
主人公 | 移動 |  | 安西
歩行
ダッシュ
| 攻撃 |  | 安西
通常
スキル
| ジャンプ |  | 安西
| ダメージ |  | 安西
男女差別化 | ステータス |  | 安西
HP
攻撃力
防御力
速度
ジャンプ力
レベル
取得経験値
必要経験値
| 表示 |  | 安西
敵・ボス | 移動 |  | 宮田
| 攻撃 |  | 宮田
通常
スキル
| ダメージ |  | 宮田
| ステータス |  | 宮田
HP
攻撃力
防御力
速度
経験値
ドロップアイテム
| 出現 |  | 宮田
| ボス消滅後処理 |  | 宮田
ステージ | ステージオブジェクト |  | 宮田・山路
表示
| 構成 |  |  | 2017-03-13: 30分; 2017-03-15: 30分
| スクロール |  |  | 2017-03-10: 1時間; 2017-03-14: 1時間
| 配置 |  |  | 2017-03-13: 1時間; 2017-03-15: 1時間
| 主人公データ |  | 宮田・安西
表示
HPデータ
SPデータ
| 進行度 |  | 宮田・安西
表示
動作
主人公の位置取得
サウンド | SE |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-10: 45分
| 選択 |  |  | 2017-03-12: 20分
| 決定 |  |  | 2017-03-12: 20分
| 移動 |  |  | 2017-03-12: 30分; 2017-03-13: 1時間
| 攻撃 |  |  | 2017-03-16: 1時間; 2017-03-17: 1時間
| ダメージ |  |  | 2017-03-16: 1時間; 2017-03-17: 30分
| ジャンプ |  |  | 2017-03-16: 1時間; 2017-03-17: 30分
| タイトル |  |  | 2017-03-12: 30分
| BGM |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-10: 45分
| タイトル |  |  | 2017-03-12: 30分
| キャラセレクト |  |  | 2017-03-12: 30分
| エリア（4パターン） |  |  | 2017-03-13: 1時間; 2017-03-15: 1時間; 2017-03-16: 1時間
| ゲームオーバー |  |  | 2017-03-20: 30分
| クリア |  |  | 2017-03-14: 30分
エフェクト | ステージ |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-11: 30分
環境エフェクト
| 各主人公 |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-11: 2時間
| 攻撃 |  |  | 2017-03-17: 1時間
| 移動 |  |  | 2017-03-13: 1時間
| ジャンプ |  |  | 2017-03-17: 30分
| ダメージ |  |  | 2017-03-18: 1時間
| レベルアップ |  |  | 2017-03-20: 30分
| スキル |  |  | 2017-03-20: 30分
| 敵 |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-11: 2時間
| 攻撃 |  |  | 2017-03-17: 2時間
| 移動 |  |  | 2017-03-16: 1時間
| ダメージ |  |  | 2017-03-20: 1時間
| 消滅 |  |  | 2017-03-20: 30分
| ボス |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-10: 1時間
| スキル |  |  | 2017-03-19: 1時間
高松デザイナー開発スケジュール
各タスク | 担当者 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
ゲームタイトル
ロゴ | 木村 | 2017-03-09: 4時間
背景表示 | 矢田 | 2017-03-09: 4時間; 2017-03-12: 4時間; 2017-03-13: 2時間
ボタン作成 | 木村 | 2017-03-09: 2時間; 2017-03-10: 1時間
チュートリアル
ボタン作成 | 木村 | 2017-03-10: 1時間
台詞部分 | 木村 | 2017-03-13: 3時間
敵
野菜組 | 矢田 | bar: 2017-03-09
肉組 | 矢田 | bar: 2017-03-09
魚組 | 矢田 | 2017-03-09: 2時間; 2017-03-11: 2時間
米組 | 矢田 | 2017-03-09: 2時間; 2017-03-11: 2時間
ボス制作 | 矢田 | 2017-03-10: 4時間; 2017-03-13: 4時間; 2017-03-14: 6時間; 2017-03-15: 8時間; 2017-03-16: 8時間; 2017-03-17: 8時間; 2017-03-18: 8時間; 2017-03-19: 8時間; 2017-03-20: 8時間
ゲームスタート
ロゴ | 木村 | 2017-03-10: 3時間; 2017-03-13: 2時間
ゲームオーバー
ロゴ | 木村 | 2017-03-10: 3時間; 2017-03-13: 2時間
プレイヤー
歩く走る飛ぶ | 木村 | 2017-03-14: 4時間; 2017-03-15: 4時間; 2017-03-16: 4時間; 2017-03-17: 4時間; 2017-03-20: 4時間
通常攻撃 | 木村 | 2017-03-14: 4時間; 2017-03-15: 4時間; 2017-03-16: 4時間; 2017-03-17: 4時間; 2017-03-20: 4時間
ＵＩ
プレイヤーHP | 木村 | 2017-03-10: 1時間
敵のHP | 矢田 | bar: 2017-03-10
ゲームクリア
ボタンを押す | 木村 | 2017-03-10: 1時間
スコア表示 | 木村 | 2017-03-10: 1時間
ポーズ画面
ボタン作成 | 木村 | 2017-03-10: 2時間
クリア画面
アイテム表示 | 木村 | 2017-03-13: 1時間; 2017-03-14: 1時間
アイテム表示 | 矢田 | 2017-03-13: 2時間; 2017-03-14: 2時間
ランクロゴ | 木村 | 2017-03-10: 1時間
仮絵用意 | 木村 | bar: 2017-03-10
仮絵用意 | 矢田 | 2017-03-10: 4時間

## Sheet2
高松プログラマー開発スケジュール | [18 empty] | ※作業予定に赤、時間内完了作業は青、超過時間は黄で塗りつぶし、時間も記入
各タスク |  |  | 担当者 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | ※各担当予定者以外が作業担当した場合、機能の空いている担当者欄に名前記入
システム | 起動時ロゴ |  | 安西 | 2017-03-21: β; 2017-03-22: 最終調整; 2017-03-24: 発表 | ※帰宅後・休日の作業に関しては各自自由に
表示
| タイトル |  | 安西
表示
選択・操作
| キャラクター |  | 安西
セレクト
表示
選択・操作
| チュートリアル |  | 山路 | 2017-03-14: 2時間
表示
操作
スキップ
| ポーズ |  | 安西
表示
操作・選択
リトライ
タイトル遷移
再開
| エリアチェンジ |  | 安西
ロード
キャラ動作
変更
| クリア |  | 安西・山路
表示
選択・操作
アイテム処理
タイトル遷移
| ゲームオーバー |  | 安西
表示
操作
タイトル遷移
| タスクシステム |  | ？
| ベース設計 |  | タスク担当者
主人公 | 移動 |  | 安西
歩行
ダッシュ
| 攻撃 |  | 安西
通常
スキル
| ジャンプ |  | 安西
| ダメージ |  | 安西
男女差別化 | ステータス |  | 安西
HP
攻撃力
防御力
速度
ジャンプ力
レベル
取得経験値
必要経験値
| 表示 |  | 安西
敵・ボス | 移動 |  | 宮田
| 攻撃 |  | 宮田
通常
スキル
| ダメージ |  | 宮田
| ステータス |  | 宮田
HP
攻撃力
防御力
速度
経験値
ドロップアイテム
| 出現 |  | 宮田
| ボス消滅後処理 |  | 宮田
ステージ | ステージオブジェクト |  | 宮田・山路
表示
| 構成 |  |  | 2017-03-13: 30分; 2017-03-15: 30分
| スクロール |  |  | 2017-03-10: 1時間; 2017-03-14: 1時間
| 配置 |  |  | 2017-03-13: 1時間; 2017-03-15: 1時間
| 主人公データ |  | 宮田・安西
表示
HPデータ
SPデータ
| 進行度 |  | 宮田・安西
表示
動作
主人公の位置取得
サウンド | SE |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-10: 45分
| 選択 |  |  | 2017-03-12: 20分
| 決定 |  |  | 2017-03-12: 20分
| 移動 |  |  | 2017-03-12: 30分; 2017-03-13: 1時間
| 攻撃 |  |  | 2017-03-16: 1時間; 2017-03-17: 1時間
| ダメージ |  |  | 2017-03-16: 1時間; 2017-03-17: 30分
| ジャンプ |  |  | 2017-03-16: 1時間; 2017-03-17: 30分
| タイトル |  |  | 2017-03-12: 30分
| BGM |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-10: 45分
| タイトル |  |  | 2017-03-12: 30分
| キャラセレクト |  |  | 2017-03-12: 30分
| エリア（4パターン） |  |  | 2017-03-13: 1時間; 2017-03-15: 1時間; 2017-03-16: 1時間
| ゲームオーバー |  |  | 2017-03-20: 30分
| クリア |  |  | 2017-03-14: 30分
エフェクト | ステージ |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-11: 30分
環境エフェクト
| 各主人公 |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-11: 2時間
| 攻撃 |  |  | 2017-03-17: 1時間
| 移動 |  |  | 2017-03-13: 1時間
| ジャンプ |  |  | 2017-03-17: 30分
| ダメージ |  |  | 2017-03-18: 1時間
| レベルアップ |  |  | 2017-03-20: 30分
| スキル |  |  | 2017-03-20: 30分
| 敵 |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-11: 2時間
| 攻撃 |  |  | 2017-03-17: 2時間
| 移動 |  |  | 2017-03-16: 1時間
| ダメージ |  |  | 2017-03-20: 1時間
| 消滅 |  |  | 2017-03-20: 30分
| ボス |  | 山路
| 素材 |  |  | 2017-03-10: 1時間
| スキル |  |  | 2017-03-19: 1時間
高松デザイナー開発スケジュール
各タスク | 担当者 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
ゲームタイトル
ロゴ | 木村 | 2017-03-09: 4時間
背景表示 | 矢田 | 2017-03-09: 4時間; 2017-03-12: 4時間; 2017-03-13: 2時間
ボタン作成 | 木村 | 2017-03-09: 2時間; 2017-03-10: 1時間
チュートリアル
ボタン作成 | 木村 | 2017-03-10: 1時間
台詞部分 | 木村 | 2017-03-13: 3時間
敵
野菜組 | 矢田 | bar: 2017-03-09
肉組 | 矢田 | bar: 2017-03-09
魚組 | 矢田 | 2017-03-09: 2時間; 2017-03-11: 2時間
米組 | 矢田 | 2017-03-09: 2時間; 2017-03-11: 2時間
ボス制作 | 矢田 | 2017-03-10: 4時間; 2017-03-13: 4時間; 2017-03-14: 6時間; 2017-03-15: 8時間; 2017-03-16: 8時間; 2017-03-17: 8時間; 2017-03-18: 8時間; 2017-03-19: 8時間; 2017-03-20: 8時間
ゲームスタート
ロゴ | 木村 | 2017-03-10: 3時間; 2017-03-13: 2時間
ゲームオーバー
ロゴ | 木村 | 2017-03-10: 3時間; 2017-03-13: 2時間
プレイヤー
歩く走る飛ぶ | 木村 | 2017-03-14: 4時間; 2017-03-15: 4時間; 2017-03-16: 4時間; 2017-03-17: 4時間; 2017-03-20: 4時間
通常攻撃 | 木村 | 2017-03-14: 4時間; 2017-03-15: 4時間; 2017-03-16: 4時間; 2017-03-17: 4時間; 2017-03-20: 4時間
ＵＩ
プレイヤーHP | 木村 | 2017-03-10: 1時間
敵のHP | 矢田 | bar: 2017-03-10
ゲームクリア
ボタンを押す | 木村 | 2017-03-10: 1時間
スコア表示 | 木村 | 2017-03-10: 1時間
ポーズ画面
ボタン作成 | 木村 | 2017-03-10: 2時間
クリア画面
アイテム表示 | 木村 | 2017-03-13: 1時間; 2017-03-14: 1時間
アイテム表示 | 矢田 | 2017-03-13: 2時間; 2017-03-14: 2時間
ランクロゴ | 木村 | 2017-03-10: 1時間
仮絵用意 | 木村 | bar: 2017-03-10
仮絵用意 | 矢田 | 2017-03-10: 4時間