## Sheet1
| 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24
ゲームタイトル | [16 empty] | 木村
ロゴ | bar: 2017-03-09
背景表示 | [16 empty] | 矢田 | bar: 2017-03-09
ボタン作成 | bar: 2017-03-09 to 2017-03-10
チュートリアル | [16 empty] | ２人
ボタン作成 | bar: 2017-03-10
台詞部分 | [16 empty] | アップ | bar: 2017-03-13
敵
野菜組 | bar: 2017-03-09; 2017-03-11 to 2017-03-12
肉組 | bar: 2017-03-09 to 2017-03-12
魚組 | bar: 2017-03-09; 2017-03-11 to 2017-03-12
米組 | bar: 2017-03-09; 2017-03-11 to 2017-03-12
ボス制作 | bar: 2017-03-10; 2017-03-13 to 2017-03-20
ゲームスタート
ロゴ | bar: 2017-03-10
ゲームオーバー
ロゴ | bar: 2017-03-10
プレイヤー
歩く走る飛ぶ | bar: 2017-03-14 to 2017-03-20
通常攻撃 | bar: 2017-03-14 to 2017-03-20
ＵＩ
プレイヤーHP | bar: 2017-03-10
敵のHP | bar: 2017-03-10
ゲームクリア
ボタンを押す
スコア表示
ポーズ画面
ボタン作成 | bar: 2017-03-13
クリア画面
アイテム表示 | bar: 2017-03-13 to 2017-03-14
ボタン作成 | bar: 2017-03-10
ランクロゴ | bar: 2017-03-13