## Sheet1
開発スケジュール |  |  |  | 終了作業塗りつぶし
日程 | 曜日 | 時間 | 山路（サウンド・エフェクト） | 3/21βテスト
2017-03-10 | 金 | 午後 | 効果音・BGM必要素材用意 | 3/22～3/23調整
2017-03-13 | 月 | 午前 | 効果音・BGM素材読み込みテスト
3/24最終発表
|  | 午後 | エフェクト必要素材用意
2017-03-14 | 火 | 午前 | エフェクト読み込みテスト
|  | 午後 | 両クラス設計
2017-03-15 | 水 | 午前 | 各クラスでの動作設計・調整
|  | 午後 | 他タスク状況に合わせ、随時追加・補助