## Sheet1
高松プログラマー開発スケジュール
各タスク |  | 担当者 | 月日 | 2017-03-10 |  | 2017-03-11 |  | 2017-03-12 |  | 2017-03-13 |  | 2017-03-14 |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-18 |  | 2017-03-19 |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-21 |  | 2017-03-22 |  | 2017-03-23 |  | 2017-03-24
|  |  | 時間 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 9：00～16：00 | 16：30～17：30 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
システム | 起動時ロゴ | 安西 | [24 empty] | β | 最終調整 |  |  |  |  | 発表
表示
| タイトル | 安西
表示
選択・操作
| キャラクター | 安西
セレクト
表示
選択・操作
| チュートリアル | 山路
表示
操作
スキップ
| ポーズ | 安西
表示
操作・選択
リトライ
タイトル遷移
再開
| エリアチェンジ | 安西
ロード
キャラ動作
変更
| クリア | 安西・山路
表示
選択・操作
アイテム処理
タイトル遷移
| ゲームオーバー | 安西
表示
操作
タイトル遷移
| タスクシステム | ？
主人公 | 移動 | 安西
歩行
ダッシュ
| 攻撃 | 安西
通常
スキル
| ジャンプ | 安西
| ダメージ | 安西
男女差別化 | ステータス | 安西
HP
攻撃力
防御力
速度
ジャンプ力
レベル
取得経験値
必要経験値
| 表示 | 安西
敵・ボス | 移動 | 宮田
| 攻撃 | 宮田
通常
スキル
| ダメージ | 宮田
| ステータス | 宮田
HP
攻撃力
防御力
速度
経験値
ドロップアイテム
| 出現 | 宮田
| ボス消滅後処理 | 宮田
ステージ | ステージオブジェクト | 宮田・山路
表示
構成
スクロール
配置
| 主人公データ | 宮田・安西
表示
HPデータ
SPデータ
| 進行度 | 宮田・安西
表示
動作
主人公の位置取得
サウンド | SE | 山路
素材
選択
決定
移動
攻撃
ダメージ
ジャンプ
タイトル
| BGM | 山路
素材
タイトル
キャラセレクト
エリア（4パターン）
ゲームオーバー
クリア
エフェクト | ステージ | 山路
素材
環境エフェクト
| 各主人公 | 山路
素材
攻撃
移動
ジャンプ
ダメージ
レベルアップ
アイテム取得
スキル
| 敵 | 山路
素材
攻撃
移動
ダメージ
消滅
| ボス | 山路
素材
スキル
※作業予定に青塗りつぶし、時間内完了作業は赤で塗りつぶし、超過時間は黄色で塗りつぶし
※各担当予定者以外が作業を担当した場合、その機能の空いている担当者欄に名前記入